| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Магадана |  |
| --- | --- |
| «Детский сад комбинированного вида № 55» |  |

Наименование организации

|  | Номер Документа | Дата |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ | 21-ОД | 07.02.2023 |

О переходе на непосредственное полное применение федеральной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ «ДСКВ № 55»

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МАДОУ «ДСКВ № 55» (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ «ДСКВ № 55»  (далее – рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель рабочей группы | Заместитель заведующего по ВМР Финагина Н.В. |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы | Старший воспитатель Ельцова В.Н. Воспитатель Петровская М.А. Инструктор по физической культуре Гончарук Г.В. Учитель-логопед Грищук А.Н. |

3. Рабочей группе:

3.1. Осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

3.2. Руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

3.3. Приглашать, при необходимости,  на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;

3.4. Решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий _______________________________ Э.В. Илларионова

С приказом ознакомлены:

приложение 1

к приказу № 21-ОД    от  07.02.2023

Заведующий______________ Э.В. Илларионова

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности

с непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ «ДСКВ № 55»

| № | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО |
| 1 | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | 07.02.2023 | Создание и определение функционала рабочей группы | Заведующий МАДОУ |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО | 07.02.2023 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Члены рабочей группы |
|  | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО | 09.02.2023 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих т кадров к введению ФОП ДО | Заведующий МАДОУ |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО | 07.02.2023-28.02.2023 | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО | Члены рабочей группы |
|  | Разработка плана-графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ | 09.01.2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |
|  | Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО | 01.03.2023 | Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО | Зам.зав. по ВМР Старший воспитатель |

|  | Проведение инструктивно - методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Зам.зав. по ВМР Старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО | июнь 2023 | Создание ООП ДО | Рабочая группа |
|  | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ | август 2023 | Наличие ООП ДО | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ |
|  | Разработка и утверждение календарно- тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год | август 2023 | Наличие календарно - тематических планов | Зам.зав. по ВМР Старший воспитатель |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Зам.зав. по ВМР Старший воспитатель |
|  | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО | сентябрь 2023 | Наличие плана преемственности ДОУ и школы | Зам.зав. по ВМР Старший воспитатель Гимназия № 24 |

|  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО | Заведующий МАДОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг введения ФОП ДО | Весь период | Диагностические материалы План контроля | Старший воспитатель |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Старший воспитатель |
|  | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО | Весь период | Ликвидация затруднений | Старший воспитатель |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО |
|  | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса | Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ | Заведующий МАДОУ |
|  | Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | Поэтапно | Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ | Заведующий МАДОУ |
|  | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Поэтапно | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Заведующий МАДОУ |
|  | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ | Зам.зав. по ВМР Старший воспитатель |

| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО |
| --- |
| Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ | Старший воспитатель |